## previsionnel
Planning prévisionnel
Personne
tâches macroscopiques | tâches unitaires | Elody | Iler | Chongguang | Franck | Yannick | Florent
capture et analyse des besoins | Planning prévisionnel du projet | [5 empty] | 40 min
| Modèle du domaine | 2 h | 2h
| Glossaire | 2h 30
mise en place des outils de travail | Création de la procédure d'installation des outils |  |  | 2h |  |  | 2h
| Création du dépot GIT |  |  | 1h
Diagramme de cas d'utilisation | modification de tournée |  |  |  | 20 min | 20 min
| préparation des feuilles de route |  |  |  | 20 min | 20 min
| préparation et supervision des feuilles de route |  |  |  | 20 min | 20 min
| superviser les feuilles de route |  |  |  | 20 min | 20 min
description abrégée des cas d'utilisation | charger le plan d'une zone |  |  |  | 10 min | 10 min
| charger la liste des livraisons |  |  |  | 10 min | 10 min
| calculer une tournée |  |  |  | 10 min | 10 min
| modifier une tournée |  |  |  | 10 min | 10 min
| visualiser une tournée calculée |  |  |  | 10 min | 10 min
| Générer un fichier |  |  |  | 10 min | 10 min
| signaler une livraison terminée |  |  |  | 10 min | 10 min
description détaillée des cas d'utilisation | charger le plan d'une zone |  |  |  | 20 min | 20 min
| charger la liste des livraisons |  |  |  | 20 min | 20 min
| calculer une tournée |  |  |  | 20 min | 20 min
| visualiser une tournée calculée |  |  |  | 20 min | 20 min
| ajouter une livraison |  |  |  | 20 min | 20 min
| supprimer une livraison |  |  |  | 20 min | 20 min
| générer un fichier |  |  |  | 20 min | 20 min
diagrammes de packages et de classes | Modèle | 2h |  |  |  |  | 1h
| Vue |  | 2h |  |  |  | 1h
| Controleur | 1h |  |  |  |  | 1h
diagramme de séquence du cas d'utilisation | saisir une demande de livraison |  | 30 min
| Calculer la feuille de route | [5 empty] | 1h
| chargement des fichiers XML |  |  | 30 min
Partie création des classes | exportation du diagramme de packages et de classes | [5 empty] | 1h
Implémentation des tests | Modèle |  |  | 2h
| Controleur |  |  | 2h
| Partie Math | [5 empty] | 2h
| Vue | [5 empty] | 1h
Partie du code XML | Chargement des demandes de livraison | 1h
| Chargement de la zone | 1h
| CmdAjout / Suppression | 2h |  | 1h
Partie Math | codage de la classe CalculateurChemin |  |  |  |  | 2h
| codage de la classe Graphe | [5 empty] | 1h
| codage de cmdCalculer | [5 empty] | 2h
Partie Vue | codage de la vueZone |  | 3h
| codage de la Fenetre |  | 1h
| codage de la vueDetailNoeud |  |  |  | 1h
| codage de la sélection / désélection |  | 1h
| codage de la vueChemin |  |  |  | 2h
Partie Controleur | codage de l'invocateur (mécanisme d'UNDO/REDO) |  |  | 2h
| gestion des exceptions | 1h
| codage du createur | 30 min
Refactoring du code | refactoring | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h
Création du rapport | Relire la Javadoc |  |  |  | 1h
| Ecrire le compte rendu | 2h |  |  |  | 2h | 2h
| Prendre les screenshot |  |  | 30 min
| faire planning effectif | [5 empty] | 1h
| Exporter les diagrammes de jdev |  | 30 min
| Rétrogénérer les diagrammes |  |  | 30 min

## effectif
Planning prévisionnel
Personne
tâches macroscopiques | tâches unitaires | Elody | Iler | Chongguang | Franck | Yannick | Florent
capture et analyse des besoins | Planning prévisionnel du projet | [5 empty] | 1h30
| Modèle du domaine | 3h | 3h
| Glossaire | 3h30
mise en place des outils de travail | Création de la procédure d'installation des outils |  |  | 2h |  |  | 2h
| Création du dépot GIT |  |  | 1h
Diagramme de cas d'utilisation | modification de tournée |  |  |  | 30 min | 30 min
| préparation des feuilles de route |  |  |  | 30 min | 30 min
| préparation et supervision des feuilles de route |  |  |  | 30 min | 30 min
| superviser les feuilles de route |  |  |  | 30 min | 30 min
description abrégée des cas d'utilisation | charger le plan d'une zone |  |  |  | 20 min | 20 min
| charger la liste des livraisons |  |  |  | 20 min | 20 min
| calculer une tournée |  |  |  | 20 min | 20 min
| modifier une tournée |  |  |  | 20 min | 20 min
| visualiser une tournée calculée |  |  |  | 20 min | 20 min
| Générer un fichier |  |  |  | 20 min | 20 min
| signaler une livraison terminée |  |  |  | 20 min | 20 min
description détaillée des cas d'utilisation | charger le plan d'une zone |  |  |  | 45 min | 45 min
| charger la liste des livraisons |  |  |  | 45 min | 45 min
| calculer une tournée |  |  |  | 45 min | 45 min
| visualiser une tournée calculée |  |  |  | 45 min | 45 min
| ajouter une livraison |  |  |  | 45 min | 45 min
| supprimer une livraison |  |  |  | 45 min | 45 min
| générer un fichier |  |  |  | 45 min | 45 min
diagrammes de packages et de classes | Modèle | 4h |  | 2h |  |  | 2h
| Vue |  | 3h |  |  |  | 1h
| Controleur | 1h |  |  |  |  | 1h
diagramme de séquence du cas d'utilisation | saisir une demande de livraison |  | 1h
| Calculer la feuille de route | [5 empty] | 1h
| chargement des fichiers XML |  |  | 2h
Partie création des classes | exportation du diagramme de packages et de classes | [5 empty] | 1h30
Implémentation des tests | Modèle |  |  | 4h
| Controleur |  |  | 4h
| Partie Math | [5 empty] | 4h
| Vue | [5 empty] | 1h
Partie du code XML | Chargement des demandes de livraison | 2h
| Chargement de la zone | 2h
| CmdAjout / Suppression | 4h |  | 2h
Partie Math | codage de la classe CalculateurChemin |  |  |  |  | 3h
| codage de la classe Graphe | [5 empty] | 1h
| codage de cmdCalculer | [5 empty] | 4h
Partie Vue | codage de la vueZone |  | 5h |  | 1h
| codage de la Fenetre |  | 1h |  | 2h
| codage de la vueDetailNoeud |  | 2h |  | 1h
| codage de la sélection / désélection |  | 2h
| codage de la vueChemin |  | 1h |  | 4h
Partie Controleur | codage de l'invocateur (mécanisme d'UNDO/REDO) |  |  | 3h
| gestion des exceptions | 2h |  |  |  | 1h | 1h
| codage du createur | 1h 30 min
Refactoring du code | refactoring | 1h | 3h | 1h | 1h | 1h | 2h
Création du rapport | Relire la Javadoc |  |  |  | 1h
| Ecrire le compte rendu | 2h |  |  |  | 2h | 2h
| Prendre les screenshot |  |  | 30 min
| faire planning effectif | [5 empty] | 2h
| Exporter les diagrammes de jdev |  | 30 min
| Rétrogénérer les diagrammes |  |  | 2h